## Tabelle1
ID | Freddi | Jenny | Jakob | Florian | Schätzung ∅ in Minuten | Kommentar | Aufgaben
1 | 25 |  | 40 | 30 | 31.6667 |  | Erstelle Controller Function (Custom Questions) createQuestion
2 | 20 |  | 40 | 30 | 30 |  | Erstelle Controller Function (Custom Questions) listCustomQuestion (mit Id des Quizes und der Id der Frage)
3 | 25 |  | 40 | 30 | 31.6667 |  | Erstelle Controller Function (Custom Quizzes) createQuiz
4 | 20 |  | 30 | 30 | 26.6667 |  | Erstelle Controller Function (Custom Quizzes) listCustomQuizzes (by Text zum suchen)
5 | 20 |  | 30 | 30 | 26.6667 |  | Erstelle Controller Function (Highscores) listHighscores (by Text zum suchen)
6 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | Erstelle Controller Function (Quiz) checkAnswer
7 | 70 |  | 100 | 120 | 96.6667 |  | Erstelle Controller Function (Quiz) getQuestion (von der API)
8 | 25 |  | 30 | 30 | 28.3333 |  | Erstelle Controller Function (Settings) setCategories
9 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | Erstelle Controller Function (Settings) setPremiumUser (is separat zu Kategorie gedacht kann man aber auch zusammenlegen)
10 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | Erstelle Controller Function (User) deleteUser
11 | 40 |  | 60 | 45 | 48.3333 |  | Erstelle Controller Function (User) loginUser (mit salted Hash überprüfen[logic is in Repository Querry)
12 | 40 |  | 60 | 45 | 48.3333 |  | Erstelle Controller Function (User) registerUser (mit salted Hash erstellen[logic is in Repository Querry)
13 | 20 |  | 30 | 30 | 26.6667 |  | Erstelle Controller Function User) editUser (für Nutzername und vll auch Passwort und E-Mail?)
14 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Erstelle Entity Custom Quizzes (id, userId, name)
15 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Erstelle Entity Cutsom Questions (id, quizId, rightAnswer, wrongAnswer1, wrongAnswer2, wrongAnswer3 )
16 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Erstelle Entity Highscores (id, userId, score)
17 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Erstelle Entity Settings (id, userId, isPremiumUser, wantsMusic , wantsSportLeisure, wantsFilmTv, wantsArtsLiterature, wantsHistory, SocietyCulture, wantsScience, wantsGeography, wantsFoodDrink, wantsGeneralKnowledge)
18 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Erstelle Entity User (id, username, email, passwort[as hash with salt])
19 | 35 |  | 50 | 45 | 43.3333 |  | Erstelle HTML Home
20 | 40 |  | 40 | 45 | 41.6667 |  | Erstelle HTML Settings Login
21 | 60 |  | 70 | 60 | 63.3333 |  | Erstelle JSP Custom Quizzes Create Questions/Quiz
22 | 50 |  | 60 | 45 | 51.6667 |  | Erstelle JSP Custom Quizzes List
23 | 50 |  | 60 | 45 | 51.6667 |  | Erstelle JSP Highscores List
24 | 70 |  | 120 | 90 | 93.3333 |  | Erstelle JSP Quiz
25 | 80 |  | 90 | 60 | 76.6667 |  | Erstelle JSP Settings
26 | 15 |  | 15 | 10 | 13.3333 |  | Erstelle Repository Query (Custom Quizzes) findBySearchText
27 | 15 |  | 15 | 10 | 13.3333 |  | Erstelle Repository Query (Highscores) findBySearchText
28 | 50 |  | 60 | 60 | 56.6667 |  | Erstelle Repository Query (User) loginUser (Schauen ob E-Mail Passwort Salted Hash Kombination passt und dann entsprechende Id ausspucken[-1 z.b wenns nicht passt])
29 | 50 |  | 60 | 60 | 56.6667 |  | Erstelle Repository Query (User) registerUser (mail und slated Hash Passwort einfügen und dann id des neuen Users zurück geben)
30
31
32
33
|  |  |  | Minuten Pro Person: | 266.6667